ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УК «УЮТНЫЙ ДОМ» Полюстрово  НА 2013 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации вып. работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штукатурно- малярные работы. |  |  |  |  |  |
| Ремонт штукатурки стен в лифт-холлах. | 120м2 | 4-кв.2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1. | УК |
| Ремонт штукат.стен лестничная клетка-выход на кровлю | 80м2 | 4кв 2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Водоэмульсионная окраска потолков лестничная клетка- выход на кровлю | 80м2 | 4 кв 2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Водоэмульсионнаяокраска стен лестничная клетка выход на кровлю | 580м2 | 4 кв 2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Водоэмульсионная окраска стен в водомерном узле. | 280м2 | 4кв2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Водоэмульсионная окраска потолков в водомерном узле. | 200м2 | 4кв 2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Водоэмульсионная окраска потолков ИТП-1.2. | 300м2 | 4кв 2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Водоэмульсионная окраска стен в ИТП-1.2. | 560м2 | 4кв 2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Сантехнические |  |  |  |  |  |
| Ремонт канализации, м.п | 40 м.п | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Ремонт и замена запорной арматуры, шт | 20 шт | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Кондр пр.62к1 62к2 64к1 66к1 | УК |
| Смена воздушников в черд.помещении. | 10шт. | 2-3 кв.2013 | 3кв2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| Ревизия этажных распределительных щитов | 180шт | 2кв2013 | 2кв2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Замена эл.светильников НББ-0460 | 200шт | 2кв2013 | 2в2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Замена эл.светильников НБП-02-60-ПСХ-60 | 50шт | 2-3кв2013 | 3кв2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 |  |
| Замена автоматических эл.выключателейИЕК С 50А. | 20шт | 2-3,013 | 3кв2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Замена автоматических выключателей ИЕК С16А. | 25шт | 2 кв.2013 | 2 кв.2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Мероприятия по подготовка домов к отопительному сезону |  | 2-3кв 2013 | 2-3 кв 2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  |  |  |  |  |
| Ремонт деревянных дверей | 120 шт | 3-4 кв.2013 | 3 кв.2013 | Кондр пр62к1.62к2.64к1.66к1. | УК |
| Маслянная окраска металлических дверей | 32шт | 2-3 кв.2013 | 2 кв.2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Замена стекол, кв.м | 80кв.м | 2-4 кв.2013 | 2 кв.2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Ремонт гипрочного потолка, с частичной заменой гипрока | 25м2 | 2-4кв2013 |  | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Установка доводчиков | 30 шт | 4 кв.2013 |  | Кондрат. пр62к2 | УК |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора п.м | 300м.п. | 2 кв.2013 | 2 кв.2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Окраска ж/б полусфер, шт | 95шт | 2 кв.2013 | 2 кв.2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Окраска ж/б урн | 10шт. | 2кв2013 | 2кв2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Окраска скамеек | 20м2 | 2кв.2013 | 2кв2013 | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | Кондр.пр 62к1. 62к2.64к1.66к1 | УК |
| Кровельные работы |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли | 300м2 | 2-3 квартал 2013 | 3 квартал 2013 | Кондр.пр 62к1.64к1.66к1 |  |
| Ремонт примыкания кровли | 450 м.п. | 2-3 квартал 2013 | 3 квартал 2013 | Кондр.пр 62к1.64к1.66к1 |  |